## Slide 1: 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана
Автоматизация ПТО
Календарное планирование строительства

## Slide 2: Настройки параметров учета
Аналитика планирования по конструктивным элементам и этапам работ настраивается в параметрах учета на закладке «Планирование работ и ценообразование»

## Slide 3: Конструктивные элементы
Конструктивные элементы – архитектурные части зданий и сооружений.
Программный продукт позволяет вести индивидуальный перечень конструктивных элементов (КЭ) для каждого объекта строительства в подчиненном одноименном справочнике.
Перечень КЭ может быть определен как по стандартной классификации, так и индивидуально, исходя из удобства пользователя.

## Slide 4: Конструктивные элементы
Конструктивные элементы расположены по одноименной гиперссылке в карточке элемента Объект строительства.

## Slide 5: Этапы производства работ
Этапы работ предназначены для определения технологической последовательности производства строительных работ.
Ведутся индивидуально для каждого объекта строительства в отдельном справочнике и могут формироваться произвольно.

## Slide 6: Конструктивные элементы
Необходимость учета по КЭ и этапам настраивается для каждого объекта строительства отдельно

## Slide 7: Этапы процесса планирования
Нормирование
Перечень работ
Нормы ресурсов
Объемное планирование по объекту
Дефектная ведомость
Объемы работ
Календарное планирование
Расчет сроков
Назначение бригад
Нормы ресурсов
Формирование графиков производства работ
Расчет потребности в ресурсах
Графики поставки
Подача заявок на закупку

## Slide 8: Нормирование
Специальный документ позволяет задавать нормы расхода ресурсов и цены
Можно указывать как позиции бухгалтерского справочника «Номенклатура», так и справочника «Плановая номенклатура»

## Slide 9: Нормирование

## Slide 10: Нормирование
Имеется связь между позициями справочников

## Slide 11: Ведомости объемов работ и дефектные ведомости
Ведомость объемов работ позволяет указать требуемый объем работ в натуральном выражении в разрезе этапов и конструктивных элементов

## Slide 12: Ведомости объемов работ и дефектные ведомости
Имеет две печатные формы

## Slide 13: Ведомости объемов работ и дефектные ведомости

## Slide 14: Объемное планирование
Из ведомости объемов работ можно сформировать объемный план с расчетом ресурсов и стоимости, а также локальные сметы

## Slide 15: Объемное планирование
В объемном плане при позиционировании на работе можно просмотреть расшифровку по конструктивным элементам и этапам
Для расчета ресурсов и стоимости используется команда «Рассчитать»

## Slide 16: Объемное планирование
На основании объемного плана можно сформировать заявки на поставку материалов или календарный план

## Slide 17: Календарное планирование
В начале формирования календарного плана можно дополнительно разбить работы на циклы и потоки (захватки):
Потоки (захватки) используются для параллельного выполнения работ;
Циклы используются для укрупненной группировки по технологическому принципу (например, возведение подземной части, возведение надземной части, отделочные работы)

## Slide 18: Календарное планирование
На следующем шаге формирования выводится иерархический список выполняемых работ, сгруппированных по циклам, потокам и этапам (при их наличии) с заполненным объемом работ и нормой времени на единицу работы

## Slide 19: Календарное планирование
Для расчетов параметров выполнения работ определяются: график работы, сменность, количество рабочих часов в день, численность бригады. Имеется возможность определять расчетный параметр (срок, норма графика, численность)

## Slide 20: Календарное планирование
Календарный план строительства имеет печатные формы:
Ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ;
График производства работ;
График производства работ по этапам на объекте строительства;
Две печатные формы календарного плана производства работ;
Календарный план строительства;

## Slide 21: Календарное планирование

## Slide 22: Календарное планирование

## Slide 23: Календарное планирование

## Slide 24: Календарное планирование
Имеются проверки распределения бригад с целью выявления накладок

## Slide 25: Календарное планирование
Из календарного плана можно сформировать сдельные наряды на работу бригад, назначенных в пунктах плана, наряды на работу техники, а также график потребности в материалах

## Slide 26: Бригады
Список бригад ведется в специальном справочнике. Использование данного механизма регулируется настройками

## Slide 27: График потребности в материалах
График потребности сопоставляет плановую и фактическую номенклатуру и позволяет сформировать заявки к закупу.
Имеет печатные формы:
графики поступления (по дням, месяцам, кварталам)
графики потребностей

## Slide 28: График потребности в материалах

## Slide 29: График потребности в материалах
В Графике потребности в материалах задается периодичность поступления, а также срок поступления на объект.

## Slide 30: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Сайт: hhtps://www.1c-rating.kz
E-mail: build@1c-rating.kz